和建工程顧問股份有限公司

工程設計稽核作業辦法

日期：109年12月9日

工程設計稽核作業辦法

109年12月9日

第一條	目的

辦理本公司各計畫之工程設計稽核作業，以期精進工作、達成目標及提昇工程設計品質，爰訂定本辦法。

第二條	稽核小組

一、稽核小組設置召集人一人，由工程設計部經理擔任，綜理工程設計稽核事宜，另設置稽核委員若干人，執行工程設計稽核作業。

二、每次稽核以臨時任務編組方式組成作業小組，小組領隊由總經理指派；小組成員二至五人，由公司組長以上主管或邀請專家學者擔任之。

第三條	設計稽核辦理方式

採定期或不定期方式辦理，定期稽核依每半年排定之半年度工程設計稽核計畫執行；不定期稽核則由稽核小組逕行通知計畫主辦單位配合辦理。

工程設計稽核包含稽查計畫主辦單位設計成果(設計圖說以及預算、數量之完整度、需求性、合理性、施工性、維護性環境影響及經濟性等)及作業小組至現地勘查兩部份。

辦理工程設計稽核之時機為已達工程設計細部成果(初版)者為稽核主要對象，未符合前述設計時程者，則視需要辦理。

第四條	稽查計畫主辦單位工程設計期程

計畫主辦單位係指主辦工程設計之部門及各地方辦事處。

專案計畫於履約期間至少應辦理一次工程設計稽核；開口計畫應於計畫執行期間至少辦理一次工程設計稽核。

計畫主辦單位應提工程設計成果(含設計圖說、預算及數量計算資料)，以供作業小組查閱。

第五條	工程設計執行細項

包括設計圖說、預算及數量計算資料之查閱及現場勘查二部份：

一、設計圖說、預算及數量計算資料之查閱

(一)設計圖說:

1.公司之製圖規範。

2.設計規範、法規檢討、需求性、可行性檢討。

3.基地高程、排水。

4.景觀設施及其他相關設施之設置位置。

5.機電系統。

6.各種大樣詳圖。

7.材料使用之適宜性、符合規範要求、普遍性、維護性(耐久性)、廠牌型號是否符合標準等。

8.選用工法之施工安全、施工程序及工作動線。

9.鄰近構造物保護措施、開挖方式及擋土支撐。

10.生態、環境、交通影響。

11.其他應注意事項。

(二)預算及數量計算資料:

1.預算合理性。

2.數量計算資料之正確性。

二、現場勘查

現場勘查項目主要為核對工程設計成果是否符合現況。

第六條	稽核作業程序

一、稽核通知：

定期稽核由總公司稽核小組依年度工程設計稽核總計畫表(附表1，至少半年檢討更新1次)，於預定稽核日二週前通知計畫主辦單位辦理配合事宜。不定期稽核則於稽核日前通知計畫主辦單位配合辦理。

二、資料提送：

辦理定期稽核，計畫主辦單位於預定受查日一週前，提供工程設計成果(初版)送交稽核小組據以辦理，不定期稽核則需於受查日一日前提供。

三、啟始會議：

作業小組與受查單位舉行啟始會議，說明稽核依據及執行方式，並由受查單位提出計畫之設計概況說明。

四、稽核實施：

實施當日第一階段為赴設計規劃現況地點瞭解，進行現地勘查核對，第二階段為審閱設計圖說、預算及數量計算等資料。

五、結束會議：

作業小組召集計畫主辦單位工程設計人員，針對受查計畫之工程設計成果提出檢討及建議。

六、結果通知：

稽核結果紀錄，由稽核小組於十個工作天內製作「工程設計稽核審查建議意見表」（附表2）通知受查單位，並副知總經理。

七、缺失改善：

受查單位應於工程設計稽核後，檢討各項建議，且於工程設計稽核結果簽辦單送達一個月內填具「工程設計稽核改善對策及結果表」（附表3）陳送總經理室備查。

第七條	設計稽核結果及處置

一、稽核小組應每半年彙整歷次稽核結果，製作「設計稽查發現之缺失項目及改善建議」，提出設計人員應予加強注意與落實的事項，分析各稽核缺失項目及態樣，以為本公司相關單位作業執行之參考。並送各主管事業群、總經理，作為督導缺失改善之參考。

二、總經理視需要對受查有重大缺失計畫予以輔導；計畫主辦單位並視需要對計畫人員進行必要之矯正或專業訓練。

三、工程設計稽核結果，由稽核小組陳報及建檔。

第八條    本辦法主辦部門為工程設計部。

第九條    本辦法經董事長核定後實施，修訂時亦同。

附件:

附表1 工程設計稽核年度總計畫表

附表2 工程設計稽核審查建議意見表

附表3 工程設計稽核改善對策及結果

附表1

○○○年度工程設計稽核總計畫表                                         ○○○.○○.○○

| 項次 | 計畫案號 | 計畫名稱 | 業主 | 設計發包預算金額(工程) | 各階段預計提送日期 | ○○○年第一季 |  |  | ○○○年第二季 |  |  | ○○○年第三季 |  |  | ○○○年第四季 |  |  | (工程設計) 品質稽核小組 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 基設: 細設: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 基設: 細設: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 基設: 細設: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 基設: 細設: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 基設: 細設: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 基設: 細設: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 基設: 細設: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 基設: 細設: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 基設: 細設: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 基設: 細設: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 基設: 細設: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 基設: 細設: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第1頁，共1頁 ★稽核時間為預排，如需調整，再請告知。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2

設計稽核審查建議意見表(通知單)

稽核日期：  年  月  日                        表單編號：HC-QD-D001

| 通知日期 : 年 月 日 設計工程案名：○○○○○○○○○工程 作業小組組長: ○○○、稽核委員: ○○○、○○○、○○○ 設計簽證技師: ○○○技師、設計人員:○○○ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 意見 |  |  | 圖號 |
| ○○○委員意見: |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ○○○委員意見: |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ○○○委員意見: |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ○○○委員意見: |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 稽核委員: |  | 作業小組領隊： | 稽核小組 (召集人)： | 總經理: |

和建工程顧問股份有限公司

附表3

工程設計稽核改善對策及結果表

案件名稱：○○○○○○工程

稽核日期：○○○年○○月○○日（星期○）

| 項次 | 圖號(或頁次) | 審查意見 | 意見回覆 |
| --- | --- | --- | --- |
| ○○○委員意見: |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ○○○委員意見: |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ○○○委員意見: |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ○○○委員意見: |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 設計單位: |  |  |  |